## Sheet1
2023 （平均保证至少每天3小时投入） | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2022-03-31
SanguoIdle | unity集成sqlite数据库，作为策划配置表 | 技能系统 | 装备系统 | 测试、测试工具编写 | 关卡设计，形成故事线 | 无尽模式和其他扩展模式设计，数值合理性调整 | 确认发行成本，发行价格、发行渠道，估算销售量 |  |  | 发行上市
| 完善战斗系统，读取配置表动态生成关卡、敌人等 | 优化角色、物品、技能图标、技能效果等美术工作 |  |  | 成就系统设计 | 重置继承系统设计
DungeonOfThreeKindoms （已完成核心的棋盘管理和战斗系统） | Q3 July: 总结、重构上一项目Q1实现的装备、技能系统，融入该项目; Q4 October: 无尽和扩展模式设计，数值调整
[7 empty] | 整合装备、技能系统框架以重复使用，或考虑上架AssetStore |  |  | 发行上市准备
三国养成记 （核心产品，筹备） | Q4 October: 游戏规划，核心玩法策划
游戏模块划分
游戏资源装备